## Slide 1: Sandbox
THRo – DAS
Nicolas Durant, David Halletz, Benjamin Hauck, Marita Pastore, Daniel Schneider

## Slide 2: Projektverlauf – Milestones
53
01
02
03
46
47
48
49
50
51
52
41
42
43
44
45
Review 1
Präsentation, Demo
10.11.20
15.12.20
Usability Testessen
Messestand online
Übergabe Kunde
Codebase, Dokumentation
Kennen-lernen
Vorstellungen, IST-Stand, erste Vorgehensweise
08.10.20
Weihnachten -3
Neujahr -1
Heilige 3 Könige -1
Review 2
Präsentation, Demo
22.12.20
04
Messe
Abschluss Pitch, Messestand mit Poster
23.01.21
Exploration
Wachstum
Konsolidierung

## Slide 3: Kennenlerntermin 08.10.2020
Agenda
  Kennenlernen / jeder stellt sich kurz vor
  Ist-Zustand des Projektes
    Mapping: Tiefenwerte -> Farben
    Dynamische Wegfindung
    QR-Code Erkennung (nicht vollständig implementiert)
  Zielsetzung für das aktuelle Semester
    Anwendungsfall generieren (Game)
    Lidar wird mit Infrarot getauscht -> Evaluation der Genauigkeit; Liefertermin KW42
    Sand wird ausgetauscht mit Kinetik-Sand -> Verschiedene Farben ausprobieren
    Umbau konzipieren, durchführen (optional)
Nächste Schritte
  Termin finden für Sandkasten ausprobieren
  Nico auf GitLab hinzufügen
  Game: Bis Ende des Monats Konzepte vorschlagen
  Termin für Unity-Workshop vereinbaren
  Lizenz festlegen (Open Source?)
Nächster Termin
  …

## Slide 4: Kickoff 16.10.2020
9:00 bis __________ THRo A0.06
Tobias Gerteis - Ro-Lip
Nicolas Durant, David Halletz, Benjamin Hauck, Marita Pastore, Daniel Schneider - Team „More Sand“
Ziele
Anwendungsfall generieren (Game)
  Ausstellung in städtischer Bibliothek?
  Konzepte vorschlagen bis Ende November
    Schatzsuche
    Tower Defense
    Worms
Lidar (vorher Infrarot)
  Evaluation der Genauigkeit
Kinetik-Sand
  Verschiedene Farben ausprobieren
  Weiß, Grau, …
QR-Code Erkennung
Umbau konzipieren, durchführen (optional)
Aktuelle Painpoints
Randbedingungen / NFRs
Techstack (OS, Cloudbetreiber, …)
Umgebungsdiagramm
Was ist hinterher anders / besser?
(SMART)
User / Persona
Demographie
Bedürfnisse
Gewohnheiten
Nächste Schritte
Beamer bestellen
  Recherche anhand Spezifikationen
    Helligkeit
    Kurzdistanz
    Auflösung mindestens 1920 x 1080
  Bestellung mit TH abwickeln
Sand bestellen
Weiteren Lidar bestellen?
Brauchen wir einen eigenen Schlüssel? Tobias Gerteis könnte einen besorgen.
Nächster Termin:
Ist noch zu klären. Angepeilt ist Ende KW 43

## Slide 5: Notizen
Zugang zum Labor Mo bis Fr 9:00 bis 17:00
Inventar
  1x Lidar
  3x Inrarot Kamera

## Slide 6: Kalkulation Arbeitskapazitäten
Zeitraum 08.10.20 bis 23.01.21:
[KW42, KW 3] = 15 Wochen
Feiertage(KW 53, KW 01) = 1 Woche
14 Wochen, 5 Personen, 1 Tag die Woche
70 Tage netto

## Slide 7: Farbschema

## Slide 8: Projektplan – Milestones, Sprints
Review 1
Präsentation, Demo
10.11.20
Review 2
Präsentation, Demo
15.12.20
Messe
Abschluss Pitch, Messestand mit Poster
23.01.21
Usability Testessen
Messestand online
22.12.20
Übergabe Kunde
Codebase, Dokumentation
Kennen-lernen
Vorstellungen, IST-Stand, erste Vorgehensweise
08.10.20
Weihnachten -3
Neujahr -1
Heilige 3 Könige -1
Zeitraum 08.10.20 bis 23.01.21:
|[KW42, KW 3]| = 15 Wochen
7 * 2-Wochen Sprint + 1 * 1-Woche Sprint
Feiertage KW 53 = 1 Woche
14 Wochen à 5 * 14 = 70 Tage netto
Sprint 2
26.10. bis 06.11.
Sprint 3
09.11. bis 20.11.
Sprint 4
23.10. bis 04.12.
Sprint 5
07.12. bis 18.12.
Sprint 6
21.12. bis 01.01.
Sprint 7
04.01. bis 15.01.
Sprint 1
12.10. bis 23.10.
Weihnachten / Neujahr
Sprint 8
18.01. bis 22.01.
Halber Sprint